## Hoja 1
Fecha que se encontró | Descripción impedimento | Encontrado por | Mitigación realizada
2025-09-04 | El proyecto tiraba error al hacer el build de produccion, el error era por acceso a una carpeta por prisma ORM, ya que necesitaba permisos de administrador. | Ayrton Catri | Se movio el proyecto al disco local c
2025-09-06 | El proyecto daba error con variables de entorno al subir el proyecto a deploy en vercel. | Ayrton Catri | Se modificaron los valores de las variables de entorno para deploy en vercel