## Matriz de Riesgos
|  | IMPACTO |  |  | PROBABILIDAD |  |  |  | ACCIONES
ID Riesgo | RIESGO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | ESTIMACIÓN | CORRECTIVAS | PREVENTIVAS | COMENTARIOS
BBXCHILE_001 | Interrupciones de conexión a internet que retrasen el desarrollo |  |  | X |  | X |  | Alta | Reprogramar tareas críticas en horarios con mejor conexión. | Mantener documentación y repositorios actualizados offline. | Riesgo común en trabajo remoto/colaborativo.
BBXCHILE_002 | Restricciones en planes gratuitos de Cloudinary o Stripe |  | X |  |  | X |  | Media |  | Optimizar recursos (imágenes comprimidas, pruebas con datos limitados). | Puede impactar el despliegue del e-commerce.
BBXCHILE_003 | Incremento en requerimientos que afecte el tiempo del proyecto |  |  | X |  |  | X | Alta | Priorización de backlog y reducción de alcance no crítico. | Definir claramente alcance inicial y revisarlo en cada sprint. | Riesgo alto en proyectos ágiles con clientes activos.
BBXCHILE_004 | Problemas de seguridad en la autenticación (NextAuth) |  |  | X |  | X |  | Alta |  | Implementar auditorías de seguridad y pruebas automatizadas. | Requiere pruebas exhaustivas antes del despliegue.
BBXCHILE_005 | Dificultades en la integración del e-commerce con pasarelas de pago (Stripe/PayPal) |  |  | X |  | X |  | Alta |  | Validar integración temprana en entorno de pruebas. | Puede retrasar fase de pruebas si no se prevé.
BBXCHILE_006 | Sobrecarga de trabajo por la cantidad de roles asumidos por el equipo reducido |  | X |  |  |  | X | Alta | Reformular actividades priorizadas para el flujo principal de negocio. | Planificar tareas con márgenes de tiempo y delegar en la medida posible. | Riesgo humano por equipo pequeño (2 personas).
BBXCHILE_007 | Fallos en el despliegue en Vercel o interrupciones del servicio |  | X |  | X |  |  | Media |  | Usar entornos de staging para validar antes de producción. | Vercel es confiable, pero siempre existe el riesgo.
BBXCHILE_008 | Noticias y anuncios desactualizados |  | X |  |  |  | X | Media | Actualizar manualmente cuando se detecte contenido obsoleto | Asignar responsable de contenidos y revisiones periódicas | Riesgo operativo del Home
BBXCHILE_009 | Banner muestra información antigua |  | X |  |  | X |  | Media | Eliminar banner incorrecto de inmediato | Configurar fechas de inicio/fin para cada banner | Riesgo de confusión a usuarios
BBXCHILE_010 | Presentación de directiva/equipo no actualizada | X |  |  |  | X |  | Baja | Actualizar información al detectar cambios | Revisar y actualizar al menos 1 vez por periodo (ej: anual) | Riesgo de pérdida de confianza
BBXCHILE_011 | Fugas de datos sensibles en la liga terapéutica |  |  | X |  | X |  | Alta |  | Cumplir normativa de protección de datos y encriptar información | Riesgo legal y reputacional
BBXCHILE_012 | Información incorrecta de sponsors o colaboradores |  | X |  | X |  |  | Media |  | Revisión y aprobación de sponsors antes de publicar | Riesgo de reputación
BBXCHILE_013 | Fallos técnicos en la compra de entradas |  |  | X |  | X |  | Baja | Se implementara a futuro por lo que no es prioritario su funcionamiento | Realizar pruebas con múltiples pasarelas en entorno sandbox | Riesgo financiero y de confianza
BBXCHILE_014 | Problemas de stock en la tienda de merchandising |  | X |  | X |  |  | Media |  | Iniciar con venta limitada y agregar inventario en fases futuras | Riesgo operativo en la tienda
BBXCHILE_015 | Mal cálculo de estadísticas (eventos/competidores) |  |  | X |  | X |  | Alta |  | Validaciones automáticas y revisión manual antes de publicar | Riesgo de credibilidad en torneos
BBXCHILE_016 | Sobrecarga en inscripciones o ventas durante eventos grandes |  |  | X |  | X |  | Alta |  | Pruebas de carga y plan de escalabilidad en Vercel | Riesgo crítico en fechas clave