## Sprint_Breakdown
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Estimadas
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 6 | 5
7 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 23 | 23
8 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 7 | 7

## Config
Campo | Valor
Estimated_Total_Tasks | 106

## Summary
Beatbox Chile — Resumen de Avance
Total de tarjetas | 99
—
Sprint 1 (terminado) | 7
Sprint 2 (terminado) | 14
Sprint 3 (terminado) | 12
Sprint 4 (Terminado) | 23
Sprint 5(Terminado) | 8
Sprint 6(Terminado) | 5
Sprint 7(Terminado) | 23
Sprint 8(Terminado) | 7
Tarjetas terminadas (S1..S8) | 99
Estimación total de tareas para 100% | 106
Restantes (Estimación - Terminadas) | 7
% de avance (terminadas / estimación) | 93.4%
Desglose por sprint (hechas)
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Meta por sprint
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 5 | 5
7 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 23 | 23
8 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 7 | 7
Terminadas | 99
Restantes | 7

## Burndown
Fecha | Ideal_Cum | Real_Cum | Assumed_Extra_On_End | Real_Cum_Adjusted
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 1.963 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 3.9259 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 5.8889 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 7.8519 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 9.8148 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 11.7778 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 13.7407 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 15.7037 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 17.6667 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 19.6296 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 21.5926 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 23.5556 | 7 | 0 | 7
2025-08-24 | 25.5185 | 7 | 0 | 7
2025-08-25 | 27.4815 | 7 | 0 | 7
2025-08-26 | 29.4444 | 7 | 0 | 7
2025-08-27 | 31.4074 | 7 | 0 | 7
2025-08-28 | 33.3704 | 7 | 0 | 7
2025-08-29 | 35.3333 | 7 | 0 | 7
2025-08-30 | 37.2963 | 7 | 0 | 7
2025-08-31 | 39.2593 | 7 | 0 | 7
2025-09-01 | 41.2222 | 7 | 0 | 7
2025-09-02 | 43.1852 | 7 | 0 | 7
2025-09-03 | 45.1481 | 7 | 0 | 7
2025-09-04 | 47.1111 | 7 | 0 | 7
2025-09-05 | 49.0741 | 7 | 0 | 7
2025-09-06 | 51.037 | 21 | 0 | 21
2025-09-07 | 53 | 21 | 0 | 21
2025-09-08 | 54.963 | 21 | 0 | 21
2025-09-09 | 56.9259 | 21 | 0 | 21
2025-09-10 | 58.8889 | 21 | 0 | 21
2025-09-11 | 60.8519 | 21 | 0 | 21
2025-09-12 | 62.8148 | 21 | 0 | 21
2025-09-13 | 64.7778 | 21 | 0 | 21
2025-09-14 | 66.7407 | 21 | 0 | 21
2025-09-15 | 68.7037 | 21 | 0 | 21
2025-09-16 | 70.6667 | 21 | 0 | 21
2025-09-17 | 72.6296 | 21 | 0 | 21
2025-09-18 | 74.5926 | 21 | 0 | 21
2025-09-19 | 76.5556 | 21 | 0 | 21
2025-09-20 | 78.5185 | 33 | 0 | 33
2025-09-21 | 80.4815 | 33 | 0 | 33
2025-09-22 | 82.4444 | 33 | 0 | 33
2025-09-23 | 84.4074 | 33 | 0 | 33
2025-09-24 | 86.3704 | 33 | 0 | 33
2025-09-25 | 88.3333 | 33 | 0 | 33
2025-09-26 | 90.2963 | 33 | 0 | 33
2025-09-27 | 92.2593 | 33 | 0 | 33
2025-09-28 | 94.2222 | 33 | 0 | 33
2025-09-29 | 96.1852 | 33 | 0 | 33
2025-09-30 | 98.1481 | 33 | 0 | 33
2025-10-01 | 100.1111 | 33 | 0 | 33
2025-10-02 | 102.0741 | 33 | 0 | 33
2025-10-03 | 104.037 | 33 | 0 | 33
2025-10-04 | 106 | 56 | 50 | 106
Iteracion | Estimadas | Real
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5