## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto(Product Backlog priorizado)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad 1-10 | Comentarios
BBX-W1 | Como usuario registrado, necesito enviar mi wildcard (YouTube) para participar en un evento. | Envío Wildcard | Pendiente |  | Sprint 1 | 10 | Asociado a login.
BBX-V1 | Como visitante, necesito ver los wildcards subidos para conocer a los participantes. | Ver Audiciones | Pendiente |  | Sprint 1 | 9 | Vista pública.
BBX-EVT1 | Como usuario, quiero ver los eventos pasados, actuales y futuros desde BD. | Eventos Dinámicos | Pendiente |  | Sprint 2 | 10 | Filtrar por estado.
BBX-EVT2 | Como administrador, necesito crear/editar/eliminar eventos. | CRUD Eventos | Pendiente |  | Sprint 2 | 9 | Requiere roles.
BBX-R1 | Como sistema, necesito roles de usuario/admin para controlar permisos. | Roles | Pendiente |  | Sprint 2 | 10 | Seguridad y permisos.
BBX-ST1 | Como usuario, quiero ver estadísticas por evento y competidor. | Estadísticas | Pendiente |  | Sprint 3 | 9 | Gráficas y tablas.
BBX-H1 | Como visitante, quiero ver historial competitivo detallado por evento y competidor. | Historial | Pendiente |  | Sprint 3 | 8 | BD histórica.
BBX-QS1 | Como visitante, quiero conocer la directiva y equipo de trabajo. | Quiénes somos | Pendiente |  | Sprint 3 | 7 | Página institucional.
BBX-QS2 | Como visitante, quiero enviar un mensaje al equipo de trabajo. | Contacto | Pendiente |  |  | 7 | Formulario + backend.
BBX-B1 | Como usuario, quiero enviar ideas y sugerencias. | Buzón de ideas | Pendiente |  | Sprint 2 | 6 | Backend + lista admin.
BBX-EC1 | Como usuario, quiero comprar entradas para eventos. | E-commerce Entradas | Pendiente |  | Sprint 2 | 10 | Integrar pasarela de pago.
BBX-EC2 | Como organizador, quiero ver inventario de entradas vendidas. | Gestión Entradas | Pendiente |  | Sprint 3 | 8 | Dashboard ventas.
BBX-EC3 | Como usuario, quiero comprar merchandising en línea. | Tienda | Pendiente |  | Sprint 3 | 7 | Fase futura.
BBX-D1 | Como visitante, quiero ver banners, noticias y anuncios en la página principal. | Home Dinámico | Pendiente |  | Sprint 3 | 6 | Mejorar UX/UI.
BBX-H2 | Como visitante quiero ver noticias y anuncios en la página principal para mantenerme informado. | Noticias/Anuncios | Pendiente |  | Sprint 1 | 8 | Sección Home.
BBX-H3 | Como visitante quiero visualizar un banner destacado en Home con info de eventos o productos. | Banner | Pendiente |  | Sprint 1 | 7 | Configurable por administrador.
BBX-QS3 | Como visitante quiero ver la presentación de la directiva y equipo de trabajo. | Directiva/Equipo | Pendiente |  | Sprint 2 | 7 | Ampliación de “Quiénes somos”.
BBX-LT1 | Como usuario quiero acceder a la liga terapéutica con propósito, reglas, registro y contacto. | Liga Terapéutica | Pendiente |  | Sprint 2 | 6 | Sección separada de liga competitiva.
BBX-LC1 | Como visitante quiero ver sponsors y colaboradores en la liga competitiva. | Sponsors | Pendiente |  | Sprint 2 | 5 | Vista informativa.
BBX-EC3 | Como usuario quiero comprar merchandising en la tienda para apoyar a la comunidad. | Merchandising | Pendiente |  | Sprint 3 | 5 | Tienda aparte de entradas.

## Dimensión Esfuerzo
Tabla de medición
0-30
40-70
80-100

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Prioridad
PRIORIDAD DE PRODUCT BACKLOG
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
Alta | Alta prioridad de desarrollo
Media | Mediana prioridad de desarrollo e implementacion
Baja | Poca relevancia de desarrollo o detalles
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
1 | skate
2 | moto
3 | auto
4 | avion
5 | nave espacial
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
Sprint 1 | Sprint 1
Sprint 2 | Sprint 2
Sprint 3 | Sprint 3
Sprint 4 | Sprint 4