## Lists
id | name | closed
68a9d7499440bc8bbbb1ce8e | Product backlog | FALSE
68a9c39eeaeed4a76214ab95 | Backlog Priorizado | FALSE
68a9c3f515543cca181aba1a | En progreso | FALSE
68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | Terminado/validación | FALSE
68cf25a161082ebb2db21f2c | Sprint 4 (termina el 04-10-2025) | FALSE
68c33df06abb9c2f76a5d886 | Sprint 3 terminado el 20-09-2025 | FALSE
68b3172df746d5ac77d4ff3f | Sprint 2 terminado el 06-09-2025 | FALSE
68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | Sprint 1 terminado el 23-08-25 | FALSE

## Cards
id | name | idList | closed | listName
68b3181377a60852d457dd82 | Priorizar backlog | 68a9d7499440bc8bbbb1ce8e | TRUE | Product backlog
68a9de9b04154b6a049eb6f0 | Login/Register | 68a9d7499440bc8bbbb1ce8e | TRUE | Product backlog
68a9e1bdab44ad59c0f2e3e5 | Desarrollo esquelto frontend e commerce | 68a9d7499440bc8bbbb1ce8e | FALSE | Product backlog
68d187e774582735dbfffa77 | Validar que los usuarios registrados puedan enviar solo una wildcard | 68a9c39eeaeed4a76214ab95 | TRUE | Backlog Priorizado
68d1867df116093b5aa07253 | Aplicar Seo a distintas page del proyecto | 68a9c39eeaeed4a76214ab95 | FALSE | Backlog Priorizado
68a9c720f6fb7d816875e8fb | Historias de usuario | 68a9c39eeaeed4a76214ab95 | TRUE | Backlog Priorizado
68a9c738d527a6b4daf0aeb6 | Priorizar backlog | 68a9c3f515543cca181aba1a | TRUE | En progreso
68d1821ffd4c47b5292abb9f | Categorias y subcategorias en el header | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d6aa0b64eed7b94319dac1 | Presentación avance capstone | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7e90ced309b554861377d | Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (Sin filtros) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7e93b0f0732df884bcf0e | Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (filtro por estado activo o inactivo) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7e9475eec6d0794bfb94b | Dashboard admin - Listar usuarios con filtros y búsqueda (filtro por nombre o email) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7e980a9c3c927ba452f05 | Dashboard admin - Activar/Desactivar usuarios (Desactivar) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7ec53b962472758f50373 | Dashboard admin - Activar/Desactivar usuarios (Activar) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7ea031ed26f1da40ce3fb | Dashboard admin - Editar datos de usuario | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7eafa7756e35f894b3c49 | Dashboard admin - Revisar y cambiar estado de wildcards (Aprobado) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7eb141e803548a1b7e2e8 | Dashboard admin - Revisar y cambiar estado de wildcards(Rechazado) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7edcf0b1b3804fa27ec41 | Dashboard admin - Filtrar y buscar wildcards (Aprobado) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7edd85ebf0d6b0b2303a6 | Dashboard admin - Filtrar y buscar wildcards (Rechazado) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7ee3ed1de7d00a6ccbda4 | Dashboard admin - Listar y filtrar eventos (Filtro por nombre de evento) | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7ee883d63c0584dfa9dce | Dashboard admin - Crear y editar eventos | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7ef561cb35b9b5e582d29 | Dashboard admin - Publicar/Despublicar eventos | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7efe2b93afef3bd7359c0 | Dashboard admin - Listar y filtrar compras | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f028a6981621e6cf8552 | Dashboard admin - Exportar compras a CSV | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f066e26ddb10d62d5ed1 | Dashboard admin - Visualizar KPIs de ingresos | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f18b6e4d6efb33a8cecf | Dashboard admin - Listar y filtrar sugerencias | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f1c825f734f1200e89f5 | Dashboard admin - Cambiar estado de sugerencias | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f1f83281cbbedac98a53 | Dashboard admin - Exportar sugerencias a CSV | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f22dc8fc648d768c705e | Dashboard admin - Ver tarjetas resumen por sección | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68d7f267350488dd731fa078 | Dashboard admin - Ver gráficos interactivos | 68a9c3ff18dfbe4dfa2b768e | FALSE | Terminado/validación
68cae3d5d785f767d3b2abe8 | Validar edad en formulario | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68cae3134f4aea5cfeb351c6 | Implementar funcionalidad de regiones y comunas en vista de usuario | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68aa67a59e701a0ec51321be | Inicio sesión Google | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ca670e7c702a8d23d559c0 | Ruta del perfil del usuario registrado | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ca6615fe2c5ec9ff3277ad | Hacer Validaciones OWASP | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ca667f22e207aabe9d2166 | Modificar estilos Login y Register | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68c343f4e9e9860c85dbe79d | Registro e inicio de sesión con Google | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ac7ab87413e1b3e1481771 | Crear ruta de tienda | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ac803b105bbf6efd1c264c | Importar home de la tienda | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68ac7f73be6096de094650bc | Crear home de la tienda | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68c3416603da722792925bd3 | Buzón de ideas | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68c33eea6bd137095facca3e | Visualizar videos de wilcard | 68c33df06abb9c2f76a5d886 | FALSE | Sprint 3 terminado el 20-09-2025
68bc7cfefa9eeb759ddad243 | Validar sesión iniciada para compra de entrada | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68bc7ce50ccbc4e1699f2f03 | Registrar compra de entrada por evento | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68bc5891ed10764e27a7560f | Components compra de entradas | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68bc5820740c30e824cc784f | Page compra de entradas | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68b3176a63159153758e2988 | Historias de usuario | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68b31889bb6b7cdcb5d8d1e0 | Project Charter | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68b317a63eb1afc5e96fb671 | Matriz de riesgos | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68aa5e112a2f06b38178b81c | Registrar wildcard | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68aa48d40dd98c6cc96d1c20 | Validar registro user en bd | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68aa47f63e4a372d12b2f3d2 | color letra formulario login/register | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68aa43f224897bf8a5017e27 | Validar sesión en formulario wildcard | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68bc57e94287b2bb7d1a528b | Definir/Subir documentación proyecto a repositorio | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68aa5f830894f6b5196ed753 | Color fondo formulario wildcard | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68a9e0c30fa254639dd743a2 | Registro link video wildcard | 68b3172df746d5ac77d4ff3f | FALSE | Sprint 2 terminado el 06-09-2025
68a9ce7f230150e7ea357b71 | Levantar ambiente de desarrollo | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9c563da8cc8d27daf3faf | Mapa mental | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9d27178b52e66e0ade45e | Mapa de actores | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9d28a68ec6be9830f9f3c | Mapa de impacto | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9ce994f5c8a05a303f2e4 | Definir equipo y responsabilidades | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9c40a6696f27feabb062c | Definir documentación | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25
68a9cf13a6eb8f26da54da17 | Definición proyecto APT | 68aa4e0f67cb6749d3d0ae8c | FALSE | Sprint 1 terminado el 23-08-25

## Per_List_Counts
listName | cards
Terminado/validación | 23
Sprint 2 terminado el 06-09-2025 | 14
Sprint 3 terminado el 20-09-2025 | 12
Sprint 1 terminado el 23-08-25 | 7
Backlog Priorizado | 3
Product backlog | 3
En progreso | 1

## Sprint_Breakdown
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23

## Config
Campo | Valor
Estimated_Total_Tasks | 91

## Summary
Beatbox Chile — Resumen de Avance (Dinámico)
Todo es dinámico excepto la estimación total (Config!B2).
Total de tarjetas | 63
—
Sprint 1 (terminado) | 7
Sprint 2 (terminado) | 14
Sprint 3 (terminado) | 12
Sprint 4 (Terminado/validación) | 23
Tarjetas terminadas (S1..S4) | 56
Estimación total de tareas para 100% | 91
Restantes (Estimación - Terminadas) | 35
% de avance (terminadas / estimación) | 61.54%
Desglose por sprint (hechas)
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23
Terminadas | 56
Restantes | 35

## Burndown
Fecha | Ideal_Cum | Real_Cum | Assumed_Extra_On_End | Real_Cum_Adjusted
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 1.6852 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 3.3704 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 5.0556 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 6.7407 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 8.4259 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 10.1111 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 11.7963 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 13.4815 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 15.1667 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 16.8519 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 18.537 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 20.2222 | 7 | 0 | 7
2025-08-24 | 21.9074 | 7 | 0 | 7
2025-08-25 | 23.5926 | 7 | 0 | 7
2025-08-26 | 25.2778 | 7 | 0 | 7
2025-08-27 | 26.963 | 7 | 0 | 7
2025-08-28 | 28.6481 | 7 | 0 | 7
2025-08-29 | 30.3333 | 7 | 0 | 7
2025-08-30 | 32.0185 | 7 | 0 | 7
2025-08-31 | 33.7037 | 7 | 0 | 7
2025-09-01 | 35.3889 | 7 | 0 | 7
2025-09-02 | 37.0741 | 7 | 0 | 7
2025-09-03 | 38.7593 | 7 | 0 | 7
2025-09-04 | 40.4444 | 7 | 0 | 7
2025-09-05 | 42.1296 | 7 | 0 | 7
2025-09-06 | 43.8148 | 21 | 0 | 21
2025-09-07 | 45.5 | 21 | 0 | 21
2025-09-08 | 47.1852 | 21 | 0 | 21
2025-09-09 | 48.8704 | 21 | 0 | 21
2025-09-10 | 50.5556 | 21 | 0 | 21
2025-09-11 | 52.2407 | 21 | 0 | 21
2025-09-12 | 53.9259 | 21 | 0 | 21
2025-09-13 | 55.6111 | 21 | 0 | 21
2025-09-14 | 57.2963 | 21 | 0 | 21
2025-09-15 | 58.9815 | 21 | 0 | 21
2025-09-16 | 60.6667 | 21 | 0 | 21
2025-09-17 | 62.3519 | 21 | 0 | 21
2025-09-18 | 64.037 | 21 | 0 | 21
2025-09-19 | 65.7222 | 21 | 0 | 21
2025-09-20 | 67.4074 | 33 | 0 | 33
2025-09-21 | 69.0926 | 33 | 0 | 33
2025-09-22 | 70.7778 | 33 | 0 | 33
2025-09-23 | 72.463 | 33 | 0 | 33
2025-09-24 | 74.1481 | 33 | 0 | 33
2025-09-25 | 75.8333 | 33 | 0 | 33
2025-09-26 | 77.5185 | 33 | 0 | 33
2025-09-27 | 79.2037 | 33 | 0 | 33
2025-09-28 | 80.8889 | 33 | 0 | 33
2025-09-29 | 82.5741 | 33 | 0 | 33
2025-09-30 | 84.2593 | 33 | 0 | 33
2025-10-01 | 85.9444 | 33 | 0 | 33
2025-10-02 | 87.6296 | 33 | 0 | 33
2025-10-03 | 89.3148 | 33 | 0 | 33
2025-10-04 | 91 | 56 | 35 | 91