## Hoja 1
Sprint | Día | Información | A cargo:
1 | 2025-08-16 | Se establecen las metodologias y tecnologias que se implementaran en este proyecto. Se comienza a desarrollar la documentación relevante para dar a inicio al proyecto. Se levanta el ambiente de desarrollo apuntando al directorio github para ir iterando cambios mediante pull request. | Ayrton Catri
2 | Sabado 30 agosto | Se definen tareas del backlog, se estructura documentacion en repositorio, trello y se definieron objetivos a realizar dentro del sprint 2. | Alexander Pizarro
3 | Sabado 6 de septiembre | Se resuelven dudas con respecto a la estructura de carpetas del proyecto, se hace revision de las tareas del sprint 2 para ver si se cumplieron como se esperaba. Finalmente se definen las tareas para dar comienzo al sprint 3. | Ayrton Catri
3 | Sabado 13 de septiembre | Se revisan tareas del sprint 3, se revisa progreso, impedimentos y propuestas futuras. Se contempla la posibilidad de hacer un Dashboard para que el usuario administrador pueda administrar el contenido de la pagina web | Ayrton Catri
4 | Sabado 20 de septiembre | Se hace una retroalimentacion del sprint 3. Se da el si para que en el sprint 4 se desarrolle el dashboard de admin, como tambien se definen las funcionalidades por secciones y diseño. | Ayrton Catri
5 | Sabado 15 de noviembre | Se planifica y detalla tareas y avances segun feedback con clientes y docente | Alexander Pizarro