## Sprint_Breakdown
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Estimadas
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 6 | 5
7 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 23 | 23

## Config
Campo | Valor
Estimated_Total_Tasks | 110

## Summary
Beatbox Chile — Resumen de Avance (Dinámico)
Todo es dinámico excepto la estimación total (Config!B2).
Total de tarjetas | 92
—
Sprint 1 (terminado) | 7
Sprint 2 (terminado) | 14
Sprint 3 (terminado) | 12
Sprint 4 (Terminado) | 23
Sprint 5(Terminado) | 8
Sprint 6(Terminado) | 5
Sprint 7(En progreso) | 23
Tarjetas terminadas (S1..S5) | 92
Estimación total de tareas para 100% | 110
Restantes (Estimación - Terminadas) | 18
% de avance (terminadas / estimación) | 83.64%
Desglose por sprint (hechas)
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Meta por sprint
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 5 | 5
7 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 23 | 23
Terminadas | 92
Restantes | 18

## Burndown
Fecha | Ideal_Cum | Real_Cum | Assumed_Extra_On_End | Real_Cum_Adjusted
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 2.037 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 4.0741 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 6.1111 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 8.1481 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 10.1852 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 12.2222 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 14.2593 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 16.2963 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 18.3333 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 20.3704 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 22.4074 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 24.4444 | 7 | 0 | 7
2025-08-24 | 26.4815 | 7 | 0 | 7
2025-08-25 | 28.5185 | 7 | 0 | 7
2025-08-26 | 30.5556 | 7 | 0 | 7
2025-08-27 | 32.5926 | 7 | 0 | 7
2025-08-28 | 34.6296 | 7 | 0 | 7
2025-08-29 | 36.6667 | 7 | 0 | 7
2025-08-30 | 38.7037 | 7 | 0 | 7
2025-08-31 | 40.7407 | 7 | 0 | 7
2025-09-01 | 42.7778 | 7 | 0 | 7
2025-09-02 | 44.8148 | 7 | 0 | 7
2025-09-03 | 46.8519 | 7 | 0 | 7
2025-09-04 | 48.8889 | 7 | 0 | 7
2025-09-05 | 50.9259 | 7 | 0 | 7
2025-09-06 | 52.963 | 21 | 0 | 21
2025-09-07 | 55 | 21 | 0 | 21
2025-09-08 | 57.037 | 21 | 0 | 21
2025-09-09 | 59.0741 | 21 | 0 | 21
2025-09-10 | 61.1111 | 21 | 0 | 21
2025-09-11 | 63.1481 | 21 | 0 | 21
2025-09-12 | 65.1852 | 21 | 0 | 21
2025-09-13 | 67.2222 | 21 | 0 | 21
2025-09-14 | 69.2593 | 21 | 0 | 21
2025-09-15 | 71.2963 | 21 | 0 | 21
2025-09-16 | 73.3333 | 21 | 0 | 21
2025-09-17 | 75.3704 | 21 | 0 | 21
2025-09-18 | 77.4074 | 21 | 0 | 21
2025-09-19 | 79.4444 | 21 | 0 | 21
2025-09-20 | 81.4815 | 33 | 0 | 33
2025-09-21 | 83.5185 | 33 | 0 | 33
2025-09-22 | 85.5556 | 33 | 0 | 33
2025-09-23 | 87.5926 | 33 | 0 | 33
2025-09-24 | 89.6296 | 33 | 0 | 33
2025-09-25 | 91.6667 | 33 | 0 | 33
2025-09-26 | 93.7037 | 33 | 0 | 33
2025-09-27 | 95.7407 | 33 | 0 | 33
2025-09-28 | 97.7778 | 33 | 0 | 33
2025-09-29 | 99.8148 | 33 | 0 | 33
2025-09-30 | 101.8519 | 33 | 0 | 33
2025-10-01 | 103.8889 | 33 | 0 | 33
2025-10-02 | 105.9259 | 33 | 0 | 33
2025-10-03 | 107.963 | 33 | 0 | 33
2025-10-04 | 110 | 56 | 54 | 110
Iteracion | Estimadas | Real
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5