## Sprint_Breakdown
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Estimadas
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 0 | 5

## Config
Campo | Valor
Estimated_Total_Tasks | 91

## Summary
Beatbox Chile — Resumen de Avance (Dinámico)
Todo es dinámico excepto la estimación total (Config!B2).
Total de tarjetas | 64
—
Sprint 1 (terminado) | 7
Sprint 2 (terminado) | 14
Sprint 3 (terminado) | 12
Sprint 4 (Terminado) | 23
Sprint 5(Terminado) | 8
Sprint 5(En progreso)
Tarjetas terminadas (S1..S5) | 64
Estimación total de tareas para 100% | 91
Restantes (Estimación - Terminadas) | 27
% de avance (terminadas / estimación) | 70.33%
Desglose por sprint (hechas)
Sprint | Inicio | Fin | Tareas completadas | Meta por sprint
1 | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 7 | 7
2 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 14 | 14
3 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 12
4 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 23 | 23
5 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 8 | 8
6 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 0 | 5
Terminadas | 64
Restantes | 27

## Burndown
Fecha | Ideal_Cum | Real_Cum | Assumed_Extra_On_End | Real_Cum_Adjusted
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 1.6852 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 3.3704 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 5.0556 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 6.7407 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 8.4259 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 10.1111 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 11.7963 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 13.4815 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 15.1667 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 16.8519 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 18.537 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 20.2222 | 7 | 0 | 7
2025-08-24 | 21.9074 | 7 | 0 | 7
2025-08-25 | 23.5926 | 7 | 0 | 7
2025-08-26 | 25.2778 | 7 | 0 | 7
2025-08-27 | 26.963 | 7 | 0 | 7
2025-08-28 | 28.6481 | 7 | 0 | 7
2025-08-29 | 30.3333 | 7 | 0 | 7
2025-08-30 | 32.0185 | 7 | 0 | 7
2025-08-31 | 33.7037 | 7 | 0 | 7
2025-09-01 | 35.3889 | 7 | 0 | 7
2025-09-02 | 37.0741 | 7 | 0 | 7
2025-09-03 | 38.7593 | 7 | 0 | 7
2025-09-04 | 40.4444 | 7 | 0 | 7
2025-09-05 | 42.1296 | 7 | 0 | 7
2025-09-06 | 43.8148 | 21 | 0 | 21
2025-09-07 | 45.5 | 21 | 0 | 21
2025-09-08 | 47.1852 | 21 | 0 | 21
2025-09-09 | 48.8704 | 21 | 0 | 21
2025-09-10 | 50.5556 | 21 | 0 | 21
2025-09-11 | 52.2407 | 21 | 0 | 21
2025-09-12 | 53.9259 | 21 | 0 | 21
2025-09-13 | 55.6111 | 21 | 0 | 21
2025-09-14 | 57.2963 | 21 | 0 | 21
2025-09-15 | 58.9815 | 21 | 0 | 21
2025-09-16 | 60.6667 | 21 | 0 | 21
2025-09-17 | 62.3519 | 21 | 0 | 21
2025-09-18 | 64.037 | 21 | 0 | 21
2025-09-19 | 65.7222 | 21 | 0 | 21
2025-09-20 | 67.4074 | 33 | 0 | 33
2025-09-21 | 69.0926 | 33 | 0 | 33
2025-09-22 | 70.7778 | 33 | 0 | 33
2025-09-23 | 72.463 | 33 | 0 | 33
2025-09-24 | 74.1481 | 33 | 0 | 33
2025-09-25 | 75.8333 | 33 | 0 | 33
2025-09-26 | 77.5185 | 33 | 0 | 33
2025-09-27 | 79.2037 | 33 | 0 | 33
2025-09-28 | 80.8889 | 33 | 0 | 33
2025-09-29 | 82.5741 | 33 | 0 | 33
2025-09-30 | 84.2593 | 33 | 0 | 33
2025-10-01 | 85.9444 | 33 | 0 | 33
2025-10-02 | 87.6296 | 33 | 0 | 33
2025-10-03 | 89.3148 | 33 | 0 | 33
2025-10-04 | 91 | 56 | 35 | 91
Iteracion | Estimadas | Real
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5