## Hoja 1
Fecha que se encontró | Descripción impedimento | Encontrado por | Mitigación realizada
2025-09-04 | El proyecto tiraba error al hacer el build de produccion, el error era por acceso a una carpeta por prisma ORM, ya que necesitaba permisos de administrador. | Ayrton Catri | Se movio el proyecto al disco local c
2025-09-06 | El proyecto daba error con variables de entorno al subir el proyecto a deploy en vercel. | Ayrton Catri | Se modificaron los valores de las variables de entorno para deploy en vercel
2025-09-10 | Api publica que obtenia regiones y comunas(https://apis.digital.gob.cl/dpa/regiones) se le vencio el certificado ssl, quedando inaccesible los campos regiones y comunas en perfil de usuario para registrar/editar esos campos. | Alexander Pizarro | Se agrego un fallback actuando como api propia estatica en caso de fallar nuevamente la peticion a la api publica(en caso de renovarse el certificado ssl).
2025-10-25 | La estructura del modelo de base de datos requeria normalizacion y separar por tablas especificas según feedback | Docente | Se normalizo la base de datos según requerimientos y modelo de negocio